屏東縣鹽埔國中114學年度中小銜接—國小畢業生暑期陪伴實施計畫

- 計畫緣起

本府為確保國中小學生落實教育機會均等與回應家長對學校教育之期待，積極推動課後社團、課後照顧到六點等作為，透過學校提供家庭以外的支持與陪伴系統。

經瞭解學校或民間團體暑期營隊活動規劃於暑假7、8月辦理，考量國小畢業生於畢業典禮後至6月30日學校學習空白期間，且國中小在教學內容和教學模式等方面有極大的差別。為使學校重視學生跨學習階段轉換適應問題，爰研擬國中小銜接期間畢業生暑期陪伴計畫，讓本縣國小畢業生透過支持性陪伴，培養情緒調節及學習適應能力，降低學習落差並助益於下一教育階段之學習發展。

- 計畫目的

- 引導學校採自發辦理於畢業典禮後至6月30日期間之陪伴與支持活動，透過規劃多樣性主題活動，攜手學生邁向下一學習階段歷程。

- 協助國小畢業生銜接國中期間學習適應能力與培養情緒調節，維持積極且正向的健康生活。並降低城鄉差距造成之學習落差，提供學習弱勢學生適性學習機會，提高學習效果。

- 辦理單位

- 指導單位：屏東縣政府

- 主辦單位：鹽埔國中

- 合辦單位：屏東縣家長協會、慈濟基金會

- 實施內容

- 辦理時間：115年6月22日（星期一）至6月26日（星期五）為原則。

- 參與對象：以就讀申請本案學校之國小畢業生優先錄取，每班招收24至30人為原則。

- 課程規劃部分，由學校與合辦單位討論，辦理原則如下：

- 以實作、探索性為主，並能與社區產業或業師合作，提供學生

做中學機會，增加參與意願與提高學習興趣。

- 依所在地區背景、特性及學生實際需要執行或與合作團體研議內容，得以學生心理健康、非認知能力、學習扶助或閱讀活動等主題規劃。

- 授課師資不限原學校教師，亦可聘請具專長之學者專家、外籍英語教學人員、大專志工、大學師培生、海外返國青年及相關專長人員等擔任師資。

- 學生以自由參加為原則，不得強迫，並事先徵得家長同意。

- 由學校盤整校內資源並經校內會議研議規劃實施內容，倘已有相似屬性活動或資源運作，得依既有模式辦理。

- 申請與審查作業

請學校於115年4月2日（星期四）前將實施計畫書及經費概算表函報本府辦理，另請將計畫書可編輯檔逕寄承辦人信箱辦理。

- 經費請撥及核銷

- 補助經費應專款專用，並依所附經費概算表格式核實編列，非前開項

之經費不予補助；倘部分補助項目無經費需求者，該經費項目申請金額

欄位請空白。

- 每校以補助新臺幣5萬元為原則。

- 請於計畫辦理完畢一個月內將執行成果(格式自訂，應呈現實施成效與成果照片)及收支結算明細表報府核結，餘款全額繳回。

- 本案經奉核定後實施，修正時亦同。

附件1

屏東縣114學年中小銜接—國小畢業生暑期陪伴實施計畫

| 申請學校：鹽埔國中 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫內容 |  |  |
| 需求分析 | 本鄉家長多以務農為業，家長忙於農事與工作，國小畢業之後有一段時間才進入暑假假期，國中端可以提供學校特色課程，除解決家長工作忙碌無法抽空陪伴孩子問題之外，也可以讓孩子提早熟悉國中生活，降低轉變環境的焦慮感。 |  |
| 計畫目標 | 1.降低學生進入國中新環境的焦慮感。 2.解決本鄉多數家長務農沒時間陪伴孩子的問題。 3.本區家長經濟情況不佳，提供孩子多元學習的機會。 4.學校場域與教育功能的發揮。 |  |
| 辦理內容 |  |  |
| 參與學生 | 參與學生數__30__人。 |  |
| 辦理日期 | 115年6月22日至6月26日，共計5日。 |  |
| 師資預計聘請方式 | ■校內師資 □退休人員 ■社區或民間團體(團體名稱：_______) □大學社團 □其他______ 就校內師資/退休人員/社區或民間團體/大學社團及其他等選項進行勾選，可複選，「其他」選項必須說明。 |  |
| 結合之資源單位與方式 | 合作單位 | 合作方式 |
|  | 屏東縣家長協會、慈基金會 | 課程師資支援與協助 |
| 辦理方式 | 於115年6月22日(一)到115年6月26日(五)，共計5日 |  |
| 規劃課表 | 請規劃辦理期間課表，並標示課程名稱及講師服務單位及姓名。 屏東縣114學年中小銜接—大手牽小手一起玩創意實施計畫 00國中課表. 辦理時間; 6月22日; 6月23日; 6月24日; 6月25日; 6月26日. 星期一; 星期二; 星期三; 星期四; 星期五. 09:00-12:00; 十鼓體驗 鹽埔國中 林真合 防毒宣導 慈濟 鐘炯元; 國武術 鹽埔國中 蔡雲麟 苔球製作 家長協會 陳文傑; 籃球育樂 鹽埔國中 籃球教練 蔬食DIY 慈濟 洪春梅; 舞蹈教學 鹽埔國中 侯曉萱; 高雄慈濟靜思堂參訪. 12:00-13:00; 午休. 13:00-16:00; 防災課程 慈濟 顏佐龍 環保課程 慈濟 李蕙妙; 實驗課程 屏大應化系張雯惠教授; 戲劇課程 塭子國小 陳昭吟; STEAM實作、鹽中創客 王敏如; 高雄慈濟靜思堂參訪. |
| 預期成果 | 1.協助國小畢業生降低進入國中的焦慮感。 2.協助工作繁忙的家長及家庭經濟弱勢學生安排課程活動。 3.發揮學校場地及課程優勢協助社區關懷互助。 |  |

承辦人：　　　　　　主任：　　　   　　　校長：

附件3(參考)

屏東縣114學年中小銜接—國小畢業生暑期陪伴實施計畫

家長同意書

- 活動主旨：協助本縣國小畢業生透過支持性陪伴，培養情緒調節及學習適應

能力，降低學習落差並助益於下一教育階段之學習發展。

- 活動時間：115年6月22日至26日。

- 上課地點：鹽埔國中。

- 活動費用：課程費用全免。

- 交通及用餐:請自行接送至各該國中，活動期間五日均提供午餐。

- 請詳讀後填妥本同意書後回傳至各該國中，若未於時間內回傳，將視為放棄報名。

- 請注意：如報名後無法參加活動者，請提前於115/6/15前知會各該國中，以免影響學生後續上課權益。

- 活動行程表：

| 東縣114學年中小銜接—大手牽小手一起玩創意實施計畫鹽埔國中課表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理時間 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 |
|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 09:00-12:00 | 十鼓體驗 鹽埔國中 林真合 防毒宣導 慈濟 鐘炯元 | 國武術 鹽埔國中 蔡雲麟 苔球製作 家長協會 陳文傑 | 籃球育樂 鹽埔國中 籃球教練 蔬食DIY 慈濟 洪春梅 | 舞蹈教學 鹽埔國中 侯曉萱 | 高雄慈濟靜思堂參訪 |
| 12:00-13:00 | 午休 |  |  |  |  |
| 13:00-16:00 | 防災課程 慈濟 顏佐龍 環保課程 慈濟 李蕙妙 | 實驗課程 屏大應化系張雯惠教授 | 戲劇課程 塭子國小 陳昭吟 | STEAM實作、鹽中創客 王敏如 | 高雄慈濟靜思堂參訪 |

九、報名的同時請加入活動line群組:

屏東縣114學年中小銜接—國小畢業生暑期陪伴實施計畫

家長同意書

本人同意敝子弟_____________(目前就讀________國小____年____班) 參加鹽埔國中屏東縣114學年中小銜接—大手牽小手一起玩創意實施計畫，並授權拍攝者進行拍攝、修飾、使用、公開展示敝子弟的肖像，並由拍攝者使用於本案相關作品與享有完整著作權。

並由本人叮嚀孩子確實與現場老師配合，遵守規則以維護自身安全，特此說明。

此致

鹽埔國中

立書人(簽章)：_________________

※緊急聯絡人：____________________

※緊急連絡電話：__________________

中華民國115年  月  日